## Sheet1
Nº | TÍTULO DA TAREFA | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | DURAÇÃO (SEMANAS) | SEMESTRE 1 | [5 empty] | SEMESTRE 2 | [5 empty] | SEMESTRE 3 | [5 empty] | SEMESTRE 4
[5 empty] | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
1 | Diagnóstico inicial do desempenho do sis.
1.1 | Definir quais variáveis monitorar | 2022-01-01 | 2022-01-08 | 1
1.2 | Definir horário de monitoramento | 2022-01-01 | 2022-01-08 | 1
1.3 | Definir tipo de monitor | 2022-01-01 | 2022-01-08 | 1
1.4 | Definir/ajustar Tempo de Observação e Amostragem | 2022-01-01 | 2022-01-29 | 4
2 | Identificação de horário de pico
2.1 | Divisão do dia em períodos | 2022-01-15 | 2022-01-29 | 2
2.2 | Início do monitoramento | 2022-02-01 | 2022-03-22 | 7
2.3 | Calcular média por período | 2022-02-01 | 2022-03-22 | 7
2.4 | Identificar horários de picos | 2022-02-01 | 2023-02-28 | 56
3 | Coleta de dados - recursos por processo
3.1 | Definir variáveis qualitativas | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2
3.2 | Definir variáveis quantitativas | 2022-03-01 | 2022-03-15 | 2
3.3 | Geração de relatórios e monitoramento | 2022-03-01 | 2023-02-28 | 52
4 | Identificação dos processos críticos
4.1 | Analisar os processos críticos | 2022-03-01 | 2022-08-16 | 24
5 | Otimização do sistema
5.1 | Recodificação | 2022-07-01 | 2022-08-19 | 7
5.2 | Escalonamento de processos | 2022-07-01 | 2023-03-10 | 36
5.3 | Otimização de disco | 2022-07-01 | 2022-09-09 | 10
6 | Meta otimização
6.1 | Identificar processos semelhantes | 2022-09-15 | 2022-10-27 | 6
6.2 | Replicar ações para processos semelhantes | 2022-10-01 | 2022-11-19 | 7
7 | Estimativa de carga de trabalho
7.1 | Obter dados do monitoramento | 2022-11-21 | 2022-12-26 | 5
7.2 | Construir modelo de previsão | 2022-11-21 | 2023-01-16 | 8
8 | Modelagem do sistema
8.1 | Avaliar variáveis | 2023-04-01 | 2023-04-15 | 2
8.2 | Desenvolver modelo matemático | 2023-04-01 | 2023-04-29 | 4
8.3 | Propôr aumento de cargas e/ou melhorias no sistema | 2023-04-15 | 2023-05-13 | 4
9 | Previsão do início da fase de super-utilização
9.1 | Calcular com que carga o sistema fica super-utilizado | 2023-05-15 | 2023-05-29 | 2
9.2 | Prever quando o sistema ficará super-utilizado | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 2
10 | Proposta de nova configuracao
10.1 | Propor nova configuracao de acordo com valor de vida util | 2023-06-15 | 2023-09-14 | 13
10.2 | Estipular tempo de vida da nova configuração | 2023-08-22 | 2023-09-26 | 5
11 | Negociacao com diretoria e fornecedores
11.1 | Obter relatorios do sistema atual | 2023-07-08 | 2023-09-16 | 10
11.2 | Propor compra de nova configuração | 2023-09-22 | 2023-11-03 | 6
12 | Recomeçar
12.1 | Voltar para etapa 1 | 2023-11-07 | #VALUE! | ∞
Formulas:
DATA DE CONCLUSÃO = SUM([DATA DE INÍCIO]+([DURAÇÃO (SEMANAS)]*7))